АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                    № 38

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                                  А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019  № 38

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Целью муниципальной программы является создание на территории поселения благоприятных  условий  для  укрепления  здоровья  населения, приобщения различных слоев населения к занятиям физической культурой и спортом.

Реализация Программы обеспечила привлечение жителей поселения к участию в районных соревнованиях, спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Развитие физической культуры и спорта»

Основное мероприятие 1.1. Организация участия команд поселения в районных соревнованиях, спартакиадах, организация спортивных мероприятий на территории поселения.

В ходе реализации данного мероприятия проведен спортивный конкурс поселения  «Мы с мамой все преодолеем», команда поселения  принимала участие в     спартакиаде Дона (волейбол, шашки, шахматы, настольный теннис, футбол, плавание), в зональном этапе Спартакиады Дона, в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил   17,0 тыс. руб., исполнено 17.0 тыс. руб.

Средства использовались строго по целевому назначению на приобретение призов.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является доля граждан поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу изменения не вносились.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Калининского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процент | 32.7 | 21.0 | 34.6 | + 13.6 |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан Калининского сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | процент | 32.7 | 21.0 | 34.6 | + 13.6 |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация участия команд Калининского сельского поселения в районных соревнованиях, спартакиадах; Организация спортивных мероприятий на территории Калининского сельского поселения; Обеспечение участия команд Калининского сельского поселения в зональных и районных соревнованиях | Ведущий специалист Алексеенко Ю.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 г. | 2018г. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | Участие команды поселения в спартакиаде Дона, в зональном этапе Спартакиады Дона, в фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», проведение спортивного конкурса «Мы с мамой все преодолеем», рост участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»                                          за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, педусмот- ренных муници- пальной программ- мой (тыс. руб.) | Факти- ческие расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 17.0 | 17.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17.0 | 17.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 17.0 | 17.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17.0 | 17.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация участия команд Калининского сельского поселения в районных соревнованиях, спартакиадах. Организация спортивных мероприятий на территории Калининского сельского поселения. Обеспечение участия команд Калининского сельского поселения в зональных и районных соревнованиях | всего | 17.0 | 17.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 17.0 | 17.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |