АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                       № 39

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                              А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019  №39

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основным приоритетом муниципальной политики в сфере реализации программы является совершенствование муниципального управления и организации муниципальной службы в Калининском сельском поселении, повышение эффективности муниципального управления, исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.

Основными целями муниципальной программы являются: совершенствование муниципального управления, повышение его эффективности, совершенствование организации муниципальной службы в Калининском сельском поселении, повышение эффективности исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей, реализация прав лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы на пенсионное обеспечение.

В результате реализации муниципальной программы повысилась эффективность деятельности органа местного самоуправления, повысился уровень доверия населения к муниципальным служащим.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  1 «Муниципальная служба».

Основное мероприятие 1.1. Совершенствование правовой и методической основы.

В ходе реализации данного мероприятия  муниципальные служащие постоянно ведут ознакомление с изменениями в законодательстве, работают с методической литературой. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные  муниципальные должности, муниципальных  служащих.

В 2018 году дополнительное  профессиональное образование получил один муниципальный служащий. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Калининского сельского поселения.

В ходе реализации данного мероприятия  размещена информация о деятельности муниципальных служащих на сайте Администрации Калининского сельского поселения. Мероприятие исполнено.

Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы».

Основное мероприятие 2.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Калининское сельское поселение».

В 2018 году государственная пенсия выплачивалась  лицам, вышедшим на пенсию.

Мероприятие исполнено

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» в 2018 году приняты нормативные правовые акты.

Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил   140,8 тыс. руб., исполнено 140.8 тыс. руб. или 100.0 %.

Средства использовались строго по целевому назначению на обучение муниципальных служащих.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва; доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса; доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет; доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе; доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование; доля муниципальных служащих, которым назначена государственная пенсия за выслугу лет.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года изменения в Программу  вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 03.05.2018  № 47 «О внесении изменений в постановление от 01.10.2013г. № 140 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении».

2. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019  № 8 «О внесении изменений в постановление от 01.10.2013г. № 140 «Об утверждении муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении».

Причинами вносимых изменений явились изменения объемов финансирования.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе  «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении»

за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 66.7 | 28.0 | 14.3 | - 13.7 |
| 5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 83.3 | 86.0 | 71.4 | - 14.6 |
| 7. | Доля муниципальных служащих, которым назначена государственная пенсия за выслугу лет | процент | 0 | 28.0 | 0 | - 28.0 |
| Подпрограмма 1 «Муниципальная служба» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | процент | 66.7 | 28.0 | 14.3 | -13.7 |
| 1.5. | Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.6. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | процент | 83.3 | 86.0 | 71.4 | - 14.6 |
| Подпрограмма 2 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва | процент | 0 | 28.0 | 0 | - 28 |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.Подпрограмма «Муниципальная служба» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | Жур А.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год | Повышение эффективности деятельности Администрации Калининского сельского поселения | Постоянное ознакомление муниципальными служащими с изменениями в законодательстве. Работа с методической литературой, изучение профессиональной периодической печати |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | Жур А.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год | Повышение уровня дополнительного профессионального образования главы муниципального образования и муниципальных служащих Калининского сельского поселения | В 287 году дополнительное профессиональное образование получил один муниципальный служащий |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 3 Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Калининского сельского поселения | Жур А.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим путём открытости информации о деятельности, повышения уровня профессиональной культуры |  |  |
| 2. Подпрограмма «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Выплата государственной пенсии за выслугу лет, служащим замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Калининское сельское поселение» | Жур А..С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан |  | улучшение качества жизни муниципальных служащих, вышедших на пенсию |  |

- Таблица 3

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| - № | - Вид акта | - Основные положения | - Ответственный исполнитель | - Сроки принятия |  | - Примечание - (результат реализации, причины отклонения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Постановление | - «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих в связи с утратой доверия» | - Администрация Калининского сельского поселения, зав. сектором по общим вопросам | - 2018 | - 26.03.2018г. № 39 |  |
| - 2. | - Постановление | - «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации Калининского сельского поселения» | - Администрация Калининского сельского поселения, зав. сектором по общим вопросам | - 2018 | - 25.07.2018г. № 73 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы  «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении»   за  2018 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие муниципальной службы в Калининском сельском поселении» | всего | 140.8 | 140.8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 140.8 | 140.8 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Муниципальная служба» | всего | 7.5 | 7.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7.5 | 7.5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Совершенствование правовой и методической основы муниципальной службы | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | всего | 7.5 | 7.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 7.5 | 7.5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала Администрации Калининского сельского поселения | всего | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в Калининском сельском поселении» | всего | 133.3 | 133.3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 133.3 | 133.3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Выплата государственной пенсии за выслугу лет служащим, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании «Калининское сельское поселение» | всего | 133.3 | 133.3 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 133.3 | 133.3 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |