АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                            № 41

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы

Калининского сельского поселения

«Управление муниципальными

финансами и создание условий для

эффективного управления

муниципальными финансами» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                         А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019  № 41

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения « Управление

муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

определены в  следующих документах: программе социально-экономического развития

Калининского сельского поселения на 2018-2020 годы, основных направлениях бюджетной

политики и основных направлениях налоговой политики Калининского  сельского поселения

на очередной финансовый год и плановый период.

Основными целями муниципальной программы являются: обеспечение долгосрочной

сбалансированности и устойчивости бюджета Калининского сельского поселения; создание

условий для эффективного управления муниципальными финансами.

Реализация муниципальной программы обеспечила сбалансированность и устойчивость

бюджета Калининского сельского поселения, отсутствие просроченной кредиторской

задолженности.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  1 «Долгосрочное финансовое планирование».

Основное мероприятие 1.1. Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением   доходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района и снижение недоимки.

В ходе реализации данного мероприятия  доходная часть бюджета исполнена на 100.2 %,

поступление собственных налоговых и неналоговых доходов составило 4886.3 тыс. руб. или 70.3 %

от общей суммы доходов. Недоимщики по налогам приглашались на координационный совет

поселения, за 2018 год проведено 12 заседаний. В результате проведенной работы недоимка по

налогам погашена в сумме 205.1 тыс. рублей (72.5 %). Мероприятие исполнено.                                                                                                                                                                                         Основное мероприятие  1.2. Оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами.

В ходе реализации данного мероприятия проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами.

Формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения производится на

основании 10 муниципальных программ, утвержденных Администрацией Калининского сельского

поселения. Доля расходов бюджета сельского поселения формируемых в рамках  муниципальных программ к общему объему расходов бюджета поселения на 2018 год  95,9 %.

Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса».

Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса.

В ходе исполнения бюджета в 2018 году подготовлено 6 решений о внесении изменений в бюджет Калининского сельского поселения.

Основное мероприятие 2.2. Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Калининского сельского поселения.

В  бюджете поселения на  2018 год резервный фонд  не запланирован.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение деятельности администрации Калининского сельского поселения.

Расходы по обеспечению реализации управленческой и организационной  деятельности аппарата

управления за 2018 год составили 3873.1 тыс. руб., при плане 4079.9 тыс. руб., бюджетные назначения исполнены на 94.9 %.

Основное мероприятие 2.4. Организация планирования и исполнения расходов бюджета

Калининского сельского поселения Кагальницкого района.

Главным распорядителем средств бюджета сельского поселения  исполнены принятые бюджетные

обязательства. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения».

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом Калининского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Объем муниципального долга  Калининского сельского поселения по состоянию на 01.01.2019 г.

равен 0.

Основное мероприятие 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения.

В 2018 году средства на обслуживание муниципального долга запланированы в сумме 0.2 тыс. руб.

Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Основное мероприятие 4.1. Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники.

Работы по сопровождению программного обеспечения выполнены.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» являются нормативные правовые акты, утвержденные

постановлениями Администрации  Калининского сельского поселения.

Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил 4079.9,4 тыс. руб., исполнено 3873.1 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы

представлены в таблицах  4, 5.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются: наличие

долгосрочной бюджетной стратегии, качество управления финансами Калининского сельского

поселения, наличие просроченной кредиторской задолженности бюджета Калининского сельского

поселения.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу  вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 03.05.2018 г. № 48 «О

внесении изменений в постановление о 01.10.2013 г. № 131 «Об утверждении муниципальной

программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

2. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 г. № 5 «О

внесении изменений в постановление о 01.10.2013 г. № 131 «Об утверждении муниципальной

программы Калининского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами».

Причинами вносимых изменений явились изменения объемов финансирования.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному |  | отчетный год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Качество управления финансами Калининского сельского поселения, определяемое финотделом Кагальницкого района | степень |  |  | III |  | II |  | III |  |
| 2. |  | Наличие просроченной кредиторской задолженности | да/нет |  |  | нет |  | нет |  | нет |  |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Темп роста налоговых и неналоговых доходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района | процент |  |  | 88,1 |  | > 100 |  | 90,5 | - 9.5 |
| 1.2. |  | Отклонение фактического исполнения от плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района | процент |  |  | 101.0 |  | >_ 100 |  | 100.3 | + 0.3 |
| 1.3. |  | Снижение недоимки по налогам в бюджет Калининского сельского поселения Кагальницкого района | процент |  |  | 82.3 |  | >70.0 - |  | 72.5 | + 2.5 |
| 1.4. |  | Соотношение недополученных доходов по местным налогам, в результате действия налоговых льгот, установленными правовыми актами, к общему годовому объему доходов от поступленных местных налогов | коэффициент |  |  | 0.03 |  | <0.05 - |  | 0.47 | + 0.42 |
| 1.5. |  | Доля расходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района, формируемых в рамках муниципальных программ Калининского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района | процент |  |  | 95.1 |  | 90.0 |  | 95.9 | + 5.9 |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Своевременное внесение проектов решений о бюджете Калининского сельского поселения Кагальницкого района на очередной финансовый год и плановый период и об отчете об исполнении бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района, в сроки, установленные кодексом Российской Федерации | да/нет |  |  | да |  | да |  | да |  |
| 2.2. |  | Исполнение расходных обязательств бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района | процент |  |  | 99.2 |  | 95.0 |  | 96.6 | + 1.6 |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Калининского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений |  | процент |  | 18.8 |  | < 100.0 |  |  | 10.2 | - 89.8 |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  | процент |  | 0.004 |  | < 15.0 |  |  | 0.004 | - 14.996 |
| Подпрограмма 4 «Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Обеспечение доступом к работе в единой информационной системе управления общественными финансами |  | да/нет | да |  |  | да |  | да |  |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения «Управление  муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1.Подпрограмма «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1 Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района и снижение недоимки | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год |  | Исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | Доходная часть бюджета исполнена на 100.3 % |  |  |
| 12. | Мероприятие 2 Оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год |  | Сокращение не эффективных и малоэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот |  | Проведена оценка эффективности налоговых льгот, установленных муниципальными правовыми актами |  |  |
| 13. | Мероприятие 3 Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год | 2018 год |  | переход на формирование и исполнение бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района на основе программно-целевых принципов(планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств; |  | Процент охвата расходов бюджета поселения муниципальными программами составляет 95.9% |  |  |
| 2. Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Мероприятие 1 Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Подготовка проектов решений, нормативных правовых актов администрации Калининского сельского поселения, подготовка и принятие нормативных правовых актов администрации Калининского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  | Подготовлены и приняты нормативные правовые акты администрации Калининского сельского поселения по вопросам организации бюджетного процесса |  |  |
| 22. | Мероприятие 2 Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Калининского сельского поселения | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Калининского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по постановлениям администрации Калининского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства |  | Резервный фонд администрации Калининского сельского поселения не запланирован . |  |  |
| 23. | Мероприятие 3 Обеспечение деятельности администрации Калининского сельского поселения | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций |  | Исполнение деятельности администрации производится в рамках программы и в соответствии с утвержденной бюджетной сметой, принятыми бюджетными обязательствами и реализацией плана-графика закупок на 2018 год |  |  |
| 24. | Мероприятие 4 Организация планирования и исполнения расходов бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Калининского сельского поселения Кагальницкого района |  | Бюджет поселения исполняется качественно и своевременно |  |  |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Мероприятие 1 Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Калининского сельского поселения, управления муниципальным долгом Калининского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Сохранение объема муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации |  | муниципальный долг Калининского сельского поселения отсутствует |  |  |
| 32. | Мероприятие 2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; Отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга |  | расходы на обслуживание муниципального долга Калининского сельского поселения составили 0.2 тыс. руб. |  |  |
| Подпрограмма 4 «Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Сопровождение единой информационной системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения в части приобретенных подсистем и средств вычислительной техники | Захарова О.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год |  | 2018 год |  | Работы по сопровождению программного обеспечения системы управления общественными финансами Калининского сельского поселения выполнены |  | Внедрена единая информационная система управления общественными финансами Калининского сельского поселения и произведено подключение к ней |  |  |

- Таблица 3

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| - № | - Вид акта | - Основные положения | - Ответственный исполнитель | - Сроки принятия |  | - Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |
| - 1. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Решение | - «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения № 146 от 20.12.2011 года «О бюджетном процессе в Калининском сельском поселении» | - Администрация Калининского сельского поселения, - заведующий сектором экономики и финансов | - 2018 | - № 93 от - 31.10.2018 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | «Обеспечение деятельности администрации Калининского сельского поселения» | всего | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4079.9 | 3873.1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 5

Информация

о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его выполнения в полном объеме  в  2018 году

| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов) | Ожидаемый непосредственный результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе в результате проведенных конкурсных процедур |
| Обеспечение деятельности администрации Калининского сельского поселения | 4079.9 | 3873.1 | 206.8 |  |
| ВСЕГО: | 4079.9 | 3873.1 | 206.8 |  |