АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                     № 42

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                           А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019   № 42

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация муниципальной программы направлена на решение одного из важных вопросов местного значения – организацию и осуществление мероприятий в области  защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Основной  целью реализации  муниципальной Программы является создание эффективной системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В реализации мероприятий Программы  принимала участие: 56 пожарная часть ФГКУ «5 отряд Федеральной противопожарной службы  по Ростовской области».

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление мероприятий по  защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности.

В ходе реализации данного мероприятия приобретены наглядные пособия и плакаты на сумму 4.6 тыс. руб. Три муниципальных служащих прошли обучение по программе курсового обучения  членов КЧС и  ОПБ. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В ходе реализации данного мероприятия приобретено противопожарное оборудование на сумму 11.5 тыс. руб. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации программы представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на  реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Калининского сельского поселения. Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил   16.1 тыс. руб., исполнено 16.1 тыс. руб., или 100.0 %.

Средства использовались строго по целевому назначению и на другие цели не распределялись.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 4.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа имеет следующие целевые показатели:

- количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам  ЧС.

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В Программу  вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Калининского сельского поселения от 09.01.2019 г. № 7 «О внесении изменений в постановление от 01.10.2013г. № 137 «Об утверждении

муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Причинами вносимых изменений явилось изменение объемов финансирования.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС | человек | 2 | 2 | 3 | + 1 |
| 2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество специалистов и членов КЧС и ПБ, обученных по вопросам ЧС | человек | 2 | 2 | 3 | + 1 |
| 1.2. | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | единиц | 4 | 4 | 4 |  |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1 Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | специалист | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Создание эффективной системы пожарной безопасности, позволяющей минимизировать вероятность возникновения пожаров. Повышение квалификации специалистов по вопросам чрезвычайных ситуаций | Три муниципальных служащих прошли обучение по программе курсового обучения членов КЧС и ОПБ, проведена противопожарная пропаганда и пропаганда безопасности в чрезвычайных ситуациях в виде сходов граждан, обращений по радио, размещения листовок и плакатов в местах массового пребывания граждан, |  |  |
| 22. | Мероприятие 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | специалист | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Выполнение мероприятий по противопожарной пропаганде и пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях | Приобретено противопожарное оборудование |  |  |

- Таблица 3

- Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| - № | - Вид акта | - Основные - положения | - Ответственный - исполнитель | - Сроки принятия |  |  | - Примечание (результат реализации, причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | - план | - факт |  |  |
| - 1. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Постановление | - «Об основных мероприятиях по предупреждению чрезвычайных происшествий на водных объектах Калининского сельского поселения в летний период 2018 года» | - Администрация Калининского сельского поселения, ведущий специалист | - 2018 |  | - 16.05.2018 - № 56.1 |  |
| - 2 | - Постановление | - «О принятии мер по соблюдению особого противопожарного режима на территории Калининского сельского поселения» | - Администрация Калининского сельского поселения, ведущий специалист | - 2018 |  | - 29.05.2018 - № 57 |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах»   за  2018  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | всего | 16.1 | 16.1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16.1 | 16.1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах» | всего | 16.1 | 16.1 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 16.1 | 16.1 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | всего | 4.6 | 4.6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 4.6 | 4.6 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1. 2 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 11.5 | 11.5 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 11.5 | 11.5 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |