АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                   № 43

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации Калининского

сельского поселения                                                            А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019  № 43

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Основными  целями  муниципальной программы является  обеспечение рационального использования и повышение эффективности охраны земель, предотвращение деградации, загрязнения, захламления и других негативных (вредных) воздействий на земли от хозяйственной деятельности человека.

В ходе реализации Программы  были  ликвидированы несанкционированные свалки, организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения».

Основное мероприятие 1.1. Организация системы вывоза ТБО у населения.

В ходе реализации данного мероприятия 75.0 %  населения охвачены сбором и вывозом ТБО. Мероприятие исполнено.

Основное мероприятие 1.2. Ликвидация несанкционированных свалок.

В ходе реализации данного мероприятия ликвидировано несанкционированных свалок на территории 7500 кв. м. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Основными мерами правового регулирования, влияющими на реализацию

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения», являются нормативные правовые акты, утвержденные постановлениями Администрации Калининского сельского поселения.

Меры правового регулирования представлены в таблице 3.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источником реализации мероприятий муниципальной программы является бюджет поселения. Объем финансирования на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2018 году составил   100.0 тыс. руб., исполнено 99.0 тыс. руб., или 99.0 %.

Средства использовались строго по целевому назначению и на другие цели не распределялись. В ходе реализации программы были выполнены работы по ликвидации несанкционированных свалок на сумму 99.0 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджета поселения на  реализацию муниципальной  Программы  представлены в таблице 4, 5.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми показателями муниципальной программы является  доля охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года в Программу изменения не вносились.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения»

за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент | 59.4 | 50.0 | 75.0 | + 25.0 |
| 2. | Ликвидация несанкционированных свалок | кв.м | 6600 | 6600 | 7500 | + 900 |
| Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов | процент | 59.4 | 50.0 | 75.0 | + 25.0 |
| 1.2. | Ликвидация несанкционированных свалок | кв.м | 6600 | 6600 | 7500 | + 900 |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.Подпрограмма «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие 1 Организация системы вывоза ТБО у населения | Алексеенко Ю.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Повышение экологической безопасности жизнедеятельности населения | охвачено 75.0 процентов населения вывозом ТБО |  |
| 12. | Мероприятие 2 Ликвидация несанкционированных свалок | Алексеенко Ю.С. | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Уменьшение очагов несанкционированных свалок | Ликвидировано несанкционированных свалок на территории 7500 кв.м |  |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Решение Собрания депутатов Калининского сельского поселения | «Об утверждении Правил создания, учета и охраны зеленых насаждений на территории муниципального образования «Калининское сельское поселение» | Администрация Калининского сельского поселения, ведущий специалист по земельным вопросам | 2018 год | 14.05.2018 г. № 84 |  |  |

- Таблица 4

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения»

за  2018  г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» | всего | 100.0 | 99.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100.0 | 99.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма | «Использование и охрана земель на территории Калининского сельского поселения» | всего | 100.0 | 99.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100.0 | 99.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Ликвидация несанкционированных свалок | всего | 100.0 | 99.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 100.0 | 99.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

- Таблица 5

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию

основного мероприятия муниципальной программы Калининского сельского поселения «Использование и охрана земель на территории  Калининского сельского поселения», в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в 2018 году.

| - Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | - Ожидаемый непосред-ственный результат | - Фактически сложив-шийся - результат | - Сумма экономии (тыс.руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - всего | - в том числе в результате - проведенных - конкурсных - процедур |
| - Ликвидация несанкционированных свалок | - 100.0 | - 99.0 | - 1.0 |  |
| - всего | - 100.0 | - 99.0 | - 1.0 |  |