АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2019 г.                                                                                        № 45

пос. Двуречье

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» за 2018 год

В  соответствии с постановлением Администрации Калининского сельского поселения от 16.08.2013 № 106 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Калининского сельского поселения» Администрация Калининского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» по результатам за 2018год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации  Калининского сельского поселения.

И.о. Главы Администрации

Калининского сельского поселения                           А.С. Жур

Приложение

к постановлению Администрации

Калининского сельского поселения

от  21.03.2019  № 45

ОТЧЕТ

о  реализации муниципальной программы Калининского сельского поселения «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» по результатам за 2018 год

- РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

Реализация Программы обеспечила снижение затрат на оплату за потребленную электроэнергию по уличному освещению.

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В РАЗРЕЗЕ ПОДПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»

Основное мероприятие 1.1. Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие).

Данное мероприятие предусматривало:

- приобретение и установка энергосберегающих ламп. Мероприятие исполнено.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 2.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР МУНИЦИПАЛЬНОГО И ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Для реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»  разработка дополнительных правовых актов не требовалась.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусматривались  средства из бюджета поселения в размере 30,0 тыс. руб., освоено 30,0 тыс. руб., что составило 100,0 %.

Средства использовались строго по целевому назначению: на приобретение энергосберегающих ламп.

Проведенные мероприятия по реализации Программы  представлены в таблице 3.

- СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы является эффективное использование энергетических ресурсов.

Информация об оценки эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

- ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕСЕННЫХ ОТВЕТСТВЕННЫМ ИСПОЛНИТЕЛЕМ ИЗМЕНЕНИЯХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

В течение финансового года  изменения в Программу не вносились.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по

муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении»

за 2018 год

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка энергосберегающих ламп уличного освещения Калининского сельского поселения | шт. | 40 | 14 | 40 | + 26 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка энергосберегающих ламп уличного освещения Калининского сельского поселения | шт. | 40 | 14 | 40 | + 26 |

Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Калининского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  Калининском сельском поселении»  за  2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |
| 1.Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные при осуществлении регулируемых видов деятельности( замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | Ведущий специалист | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | Уменьшение потребления электроэнергии |  | Приобретены энергосберегающие лампы, произведена замена 40 энергосберегающих ламп |  |

- Таблица 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» за  2018 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» | всего | 30.0 | 30.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30.0 | 30.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Калининском сельском поселении» | всего | 30.0 | 30.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30.0 | 30.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие | всего | 30.0 | 30.0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | местный бюджет | 30.0 | 30.0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |